## Semana 1
Integrantes
Luis Emiliano Luna Malvaez | Scrum Master | A01784246
David Aberto Padron Sanchez | Software | A01663806
Julián Emiliano Santuario Romero | Hardware | A01663439
| Semana 1 | LUNES
| Horario | 9:00-13-00 pm
| Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas?
| David | Excel para Scrum | Instalar Python | Instar nueva version de python | Ninguno
| Julian | Checar rasp y ver la terminal | Poner los códigos para actualizar de version en python | Instalamos la nueva version de python | Ninguno
| Luis | Revisar como se instala python en la raspberry | Comprobación de versión de python | Python instalado, version necesitada | Nuestro cable hdmi no fue funcional

## Semana2
Integrantes
Luis Emiliano Luna Malvaez | Scrum Master | A01784246
David Aberto Padron Sanchez | Software | A01663806
Julián Emiliano Santuario Romero | Hardware | A01663439
|  | Semana 2 | LUNES |  |  |  | Semana 2 | MIÉRCOLES
|  | Horario | 9:00-13:00 pm |  |  |  | Horario | 11:00-13:00 am
|  | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas? | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas?
|  | David | Invetigacion de python | Instalacion Python 3.12 en la raspberry | Raspberry tiene Python 3.12 funcionando | Ninguno | David | Correxión del código de Thonny | Poner a prueba el código de Thonny para revisarlo | Código de Thonny funcionando | Ninguno
|  | Luis Y David | Saber el uso de node-red | Instalar Node-red en la raspberry | Raspberry tiene Node-red funcionando | Estuvo demasiadolento y nos tardamos en usarlo. | Luis y David | Buscar librerias en pyhton | Comprobar si Python y Node-red están bien instalados | Python y Node-red bien instalados | Ninguno
|  | Luis | Mostrar y ver que errores tuvo pyhton | Ver que errores tenia el circuito | Circuito con correxión y funcionando | Error en Thonny ya que una libreria faltaba | Luis | Busque la forma de areglar los circuitos | Revisar si sirve el sensor en la raspberry | El sensor de proximidad si funciona | La conexion estaba mal

## Semana 3
Integrantes
Luis Emiliano Luna Malvaez | Scrum Master | A01784246
David Aberto Padron Sanchez | Software | A01663806
Julián Emiliano Santuario Romero | Hardware | A01663439
|  | Semana 3 | LUNES |  |  |  | Semana 3 | MIÉRCOLES
|  | Horario | 9:00-13:00 pm |  |  |  | Horario | 11:00-13:00 am
|  | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas? | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas?
|  | David | Mostrar la implemtacion de Pyhton | Hacer el primer flow en Node-Red | Se realizo el primer flow de Node-red | Ninguno | David | Buscar la forma de implementar el código de presión | Conectar el sensor de presión con thonny | El código de presión ya en Thony | Error con falta de librerías
|  | Luis y David | Buscar la forma de instalar mosquitto | Instalar mosquitto | Se instalo mosquitto en la Raspberry | Ninguno | Luis y David | Checacamos el git para ver que codigo usabamos para el mismo. | Instalar las librerias necesarias y revisar dificultades con los códigos | Librerias necesarias par un código | Falta de librería código de presión
|  | Luis | Buscar en la terminal en el node-red | Hacer el primer flow en Node-red | Se hizo el primer flow de Node-red | Ninguno | Luis y | Checar nuestro circuito en la protoboard y como unir ese sensor | Unir el sensor de presión en la protoboard y conectar a la raspberry | El código de presión fallando | Se quemo el sensor de temperatura al conectarlo mal

## Semana 4
Integrantes
Luis Emiliano Luna Malvaez | Scrum Master | A01784246
David Aberto Padron Sanchez | Software | A01663806
Julián Emiliano Santuario Romero | Hardware | A01663439
| Semana 4 | LUNES |  |  |  | Semana 4 | MIÉRCOLES
| Horario | 9:00-13:00 pm |  |  |  | Horario | 11:00-13:00 am
| Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas? | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas?
| David | Investigar la falla que paso con el sensor | Implementar el código para los dos motores | Los dos códigos del motor funcionando | Ninguno | Luis | Revisar el funcionamineto de los códigos | Conectar RealVNC para poder trabajar de manera remota | Raspberry conectada de manera remota | Ninguno
| Luis y David | Planear el carrito y hacerlo más bajo por gusto | Conectar el circuito con los motores | Los motores ya estan conectados pero no estaban funcionando | Las conexciones estaban mal | Luis y David | Revisar como organizar todo en el carrito y conexiones | Documento de reporte para la segunda entrega | Avance del documento pero sin tanta evidencia | No tuvimos suficiente tiempo para subir el archivo y no teneiamos el daily
| Luis | Buscar el funcionamiento de tinkercard | Unir los sensores y códigos en el carrito para su correcto funcionamiento | El carrito no esta funcionando pero los motores solo funciona uno | Hice que se quemara mi 2 sensores | Luis | Conectar todos los sensores a la protoboard y raspberry | Revisar las conexiones del circuito y correcto funcionamiento y usar sensor de la profesora | Conexiones realizadas con el circuito | Usando el sensor del profesora nos sirvio el sesnor y programa

## Semana 5
Integrantes
Luis Emiliano Luna Malvaez | Scrum Master | A01784246
David Aberto Padron Sanchez | Software | A01663806
Julián Emiliano Santuario Romero | Hardware | A01663439
|  | Semana 5 | LUNES |  |  |  | Semana 5 | MIÉRCOLES
|  | Horario | 9:00-13:00 pm |  |  |  | Horario | 11:00-13:00 am
|  | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas? | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas?
|  | David | Buscar la forma de crear la base de datos de los sensores | Investigar como en mysql se puede conectar la información de los sensores | Se eligió mysql como lugar para hacer eso y se creo cuenta en google Cloud | Falto tiempo para hacer completo el back | Luis | Crear la base datos donde se guarde la información de los sensores | Conectar la database al front y back para poder graficar | Conexión realizada con el back | Falta de conexión con el front y fallas con el back
|  | Luis y David | Investigar como ver si un sensor todavía sirve | Revisar si el sensor de temp/presión todavía puede recibir datos ya que usabamos el de la profesora | Se logró restaurar el funcionamiento del sensor de temperatura y presión | No teniamos sensor propio | David y Luis | Checar y unir todas las conexiones correspondientes | Probar el funcionamiento de las conexiones en la raspberry | Conexión en todos los sensores | Apenas emepzamos hacer el node-red de los motores
|  | Luis | Revisar las conexiones en la protoboard y raspberry | Revisar que las conexiones esten bien hechas en rasp y protoboard ya que el primer contruida no salio | Se encontró la falla de conexión de los motores | Ninguno | Luis | Checar conexiones en raspberry y corregir errores | Probar el funcionamiento de las conexiones en la raspberry | Conexión en todos los sensores | Ni uno

## Semana 6
Integrantes
Luis Emiliano Luna Malvaez | Scrum Master | A01784246
David Aberto Padron Sanchez | Software | A01663806
Julián Emiliano Santuario Romero | Hardware | A01663439
|  | Semana 6 | LUNES |  |  |  | Semana 6 | MIÉRCOLES
|  | Horario | 9:00-13:00 pm |  |  |  | Horario | 11:00-13:00 am
|  | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas? | Integrante | ¿Qué hice? | ¿Qué voy a hacer? | Progresos | ¿Problemas?
|  | David | Revisar que hacia falta del front e instalar mosquito | Conectar nuestros códigos a mosquitto | Conexión de códigos realizada a mosquitto | Probelmas de conexion con el back | David | Front | Acabar y finalizar la pagina que se usa | Hubo demasiados eroores pero se solociono | Ni uno
|  | Luis Y David | Junte todo en el carrito para que ya este listo | Revisar funcionamiento de los pines de la rasp estuviera en orden | Variables guardas correctamente en mosquitto | Todo funcionaba en orden | Luis | Check al coche | Checar que todo el coche estuvo en total funcionamiento | Hubo un problema ya que el compañero que se fue quito algunos pines del mismo | Se tuvo que checar desde 0 el carrito
|  | Luis | Revisar porque falla conexión de motores en Nodered | Escribir comandos en la terminal para conectar a mosquitto | Comandos bien ejecutados y conexión en mosquitto realizada | No hubo el sufieciente conocimineto y tiempo para hacer el programa | Luis | Presentacion | Hacer la presentacion | Se obtuvo la presentacion como se esperaba | Ni uno